## Planilha1 (hidden)
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | Real até 15/11 | Tendência | m/dia | Aderência
|  | 1052 | 350 | 441.5 | 441.5 | 0 | 19.1957 | 126.1%

## Planilha2 (hidden)
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | Real até 15/11 | Tendência | m/dia | Aderência
|  | A | 88 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Planilha3 (hidden)
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | Real até 15/11 | Tendência | m/dia | Aderência
|  | A | 88 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Planilha4 (hidden)
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | Real até 15/11 | Tendência | m/dia | Aderência
|  | A | 88 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Planilha5 (hidden)
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | Real até 15/11 | Tendência | m/dia | Aderência
|  | A | 88 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 04_23
PRODUÇÃO - Abril/23
| Dias úteis programados: | 20 |  |  |  |  | qtd. equipamentos
| Dias úteis incorridos: | 20 |  |  |  |  | 3
| Meta | 17.5
[5 empty] | Detalhamento |  | Produtividade
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | 2023-04-30 | Tendência | m/dia | Aderência
DrillGeo |  | 1052 | 350 | 248.1 | 248.1 | 0 | 12.405 | 70.89% | 2023-03-13
|  | 1053 | 350 | 286.4 | 286.4 | 0 | 14.32 | 81.83% | 2023-03-09
|  | 1054 | 350 | 365.7 | 365.7 | 0 | 18.285 | 104.5% | 2023-03-21
|  | 1055 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 1056 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL | 1050 | 900.2 | 900.2 | 0 | 45.01 | 85.73%
* 17/04/2023 - Início Segundo Turno SR1052
| Descrição | PLANEJADO | REAL + TENDÊNCIA
| Planejado | 1050 |  |  | Aderência a programação: |  | 85.73%
| Real |  | 900.2 |  | Nº de sondas: |  | 3
| Tendência |  | 0
|  |  | 900.2 |  | Nº de sondas com aderência abaixo de 80%: |  | 1
[5 empty] | Produtividade média: |  | 15.0033
[5 empty] | Melhor produtividade mês: |  | 18.285
Produtividade ideal média remanescente p/ recuperação:
Data
| Sonda | Soma de Meta | Real+Tend.
| 1052 | 350 | 248.1
| 1053 | 350 | 286.4
| 1054 | 350 | 365.7
| 1055 | 0 | 0
| 1056 | 0 | 0
| Total Result | 1050 | 900.2 |  |  |  |  | Feriados
2022-09-07
2022-10-12
2022-11-02
2022-11-14

## 05_23
PRODUÇÃO - Maio/23
| Dias úteis programados: | 24 |  |  |  |  | qtd. equipamentos
| Dias úteis incorridos: | 24 |  |  |  |  | 5
| Meta | 14.5833
[5 empty] | Detalhamento |  | Produtividade |  | Mobilização
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | 2023-05-31 | Tendência | m/dia | Aderência
DrillGeo |  | 1052 | 350 | 506.1 | 506.1 | 0 | 21.0875 | 144.6% | 2023-03-13
|  | 1053 | 350 | 310.65 | 310.65 | 0 | 12.9437 | 88.76% | 2023-03-09
|  | 1054 | 350 | 508.6 | 508.6 | 0 | 21.1917 | 145.3% | 2023-03-21
|  | 1055 | 175 | 193.8 | 193.8 | 0 | 8.075 | 110.7% | 2023-05-01
|  | 1056 | 175 | 321.15 | 321.15 | 0 | 13.3812 | 183.5% | 2023-05-03
|  | TOTAL | 1400 | 1840.3 | 1840.3 | 0 | 76.6792 | 131.4%
| Descrição | PLANEJADO | REAL + TENDÊNCIA
| Planejado | 1400 |  |  | Aderência a programação: |  | 131.4%
| Real |  | 1840.3 |  | Nº de sondas: |  | 5
| Tendência |  | 0
|  |  | 1840.3 |  | Nº de sondas com aderência abaixo de 80%: |  | 0
[5 empty] | Produtividade média: |  | 15.3358
[5 empty] | Melhor produtividade mês: |  | 21.1917
Produtividade ideal média remanescente p/ recuperação:
Data
| Sonda | Soma de Meta | Real+Tend.
| 1052 | 350 | 441.5
| 1053 | 350 | 212.65
| 1054 | 350 | 492.5
| 1055 | 273.913 | 452.15
| 1056 | 296.7391 | 260.5
| Total Result | 1620.6522 | 1859.3 |  |  |  |  | Feriados
2022-09-07
2022-10-12
2022-11-02
2022-11-14

## 06_23
PRODUÇÃO - Junho/23
| Dias úteis programados: | 23 |  |  |  |  | qtd. equipamentos
| Dias úteis incorridos: | 23 |  |  |  |  | 5
| Meta | 15.2174
[5 empty] | Detalhamento |  | Produtividade |  | Mobilização
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | 2023-06-30 | Tendência | m/dia | Aderência
DrillGeo |  | 1052 | 350 | 441.5 | 441.5 | 0 | 19.1957 | 126.1% | 2023-03-13
|  | 1053 | 350 | 212.65 | 212.65 | 0 | 9.2457 | 60.76% | 2023-03-09
|  | 1054 | 350 | 492.5 | 492.5 | 0 | 21.413 | 140.7% | 2023-03-21
|  | 1055 | 273.913 | 452.15 | 452.15 | 0 | 19.6587 | 165.1% | 2023-05-01
|  | 1056 | 296.7391 | 260.5 | 260.5 | 0 | 11.3261 | 87.79% | 2023-05-03
|  | TOTAL | 1620.6522 | 1859.3 | 1859.3 | 0 | 80.8391 | 114.7%
| Descrição | PLANEJADO | REAL + TENDÊNCIA
| Planejado | 1620.6522 |  |  | Aderência a programação: |  | 114.7%
| Real |  | 1859.3 |  | Nº de sondas: |  | 5
| Tendência |  | 0
|  |  | 1859.3 |  | Nº de sondas com aderência abaixo de 80%: |  | 1
[5 empty] | Produtividade média: |  | 16.1678
[5 empty] | Melhor produtividade mês: |  | 21.413
Produtividade ideal média remanescente p/ recuperação:
Data
| Sonda | Soma de Meta | Real+Tend.
| 1052 | 350 | 441.5
| 1053 | 350 | 212.65
| 1054 | 350 | 492.5
| 1055 | 273.913 | 452.15
| 1056 | 296.7391 | 260.5
| Total Result | 1620.6522 | 1859.3 |  |  |  |  | Feriados
2022-09-07
2022-10-12
2022-11-02
2022-11-14

## 07_23
PRODUÇÃO - Julho/23
| Dias úteis programados: | 22 |  |  |  |  | qtd. equipamentos
| Dias úteis incorridos: | 22 |  |  |  |  | 5
| Meta | 15.9091
[5 empty] | Detalhamento |  | Produtividade |  | Mobilização
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | 2023-07-31 | Tendência | m/dia | Aderência
DrillGeo |  | 1052 | 350 | 482.75 | 482.75 | 0 | 21.9432 | 137.9% | 2023-03-13
|  | 1053 | 350 | 424.95 | 424.95 | 0 | 19.3159 | 121.4% | 2023-03-09
|  | 1054 | 350 | 254 | 254 | 0 | 11.5455 | 72.57% | 2023-03-21
|  | 1055 | 350 | 621.45 | 621.45 | 0 | 28.2477 | 177.6% | 2023-05-01
|  | 1056 | 350 | 238.4 | 238.4 | 0 | 10.8364 | 68.11% | 2023-05-03
|  | TOTAL | 1750 | 2021.55 | 2021.55 | 0 | 91.8886 | 115.5%
| Descrição | PLANEJADO | REAL + TENDÊNCIA
| Planejado | 1750 |  |  | Aderência a programação: |  | 115.5%
| Real |  | 2021.55 |  | Nº de sondas: |  | 5
| Tendência |  | 0
|  |  | 2021.55 |  | Nº de sondas com aderência abaixo de 80%: |  | 2
[5 empty] | Produtividade média: |  | 18.3777
[5 empty] | Melhor produtividade mês: |  | 28.2477
Produtividade ideal média remanescente p/ recuperação:
Data
| Sonda | Soma de Meta | Real+Tend.
| 1052 | 350 | 482.75
| 1053 | 350 | 424.95
| 1054 | 350 | 254
| 1055 | 350 | 621.45
| 1056 | 350 | 238.4
| Total Result | 1750 | 2021.55 |  |  |  |  | Feriados
2022-09-07
2022-10-12
2022-11-02
2022-11-14

## 08_23
PRODUÇÃO - Agosto/23
| Dias úteis programados: | 24 |  |  |  |  | qtd. equipamentos
| Dias úteis incorridos: | 24 |  |  |  |  | 5
| Meta | 14.5833
[5 empty] | Detalhamento |  | Produtividade |  | Mobilização
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | 2023-08-31 | Tendência | m/dia | Aderência
DrillGeo |  | 1052 | 350 | 174.55 | 174.55 | 0 | 7.2729 | 49.87% | 2023-03-13
|  | 1053 | 350 | 338.2 | 338.2 | 0 | 14.0917 | 96.63% | 2023-03-09
|  | 1054 | 350 | 568.45 | 568.45 | 0 | 23.6854 | 162.4% | 2023-03-21
|  | 1055 | 350 | 606.45 | 606.45 | 0 | 25.2688 | 173.3% | 2023-05-01
|  | 1056 | 350 | 250 | 250 | 0 | 10.4167 | 71.43% | 2023-05-03
|  | TOTAL | 1750 | 1937.65 | 1937.65 | 0 | 80.7354 | 110.7%
| Descrição | PLANEJADO | REAL + TENDÊNCIA
| Planejado | 1750 |  |  | Aderência a programação: |  | 110.7%
| Real |  | 1937.65 |  | Nº de sondas: |  | 5
| Tendência |  | 0
|  |  | 1937.65 |  | Nº de sondas com aderência abaixo de 80%: |  | 2
[5 empty] | Produtividade média: |  | 16.1471
[5 empty] | Melhor produtividade mês: |  | 25.2688
Produtividade ideal média remanescente p/ recuperação:
Data
| Sonda | Soma de Meta | Real+Tend.
| 1052 | 350 | 174.55
| 1053 | 350 | 338.2
| 1054 | 350 | 568.45
| 1055 | 350 | 606.45
| 1056 | 350 | 250
| Total Result | 1750 | 1937.65 |  |  |  |  | Feriados
2022-09-07
2022-10-12
2022-11-02
2022-11-14

## 09_23
PRODUÇÃO - Setembro/23
| Dias úteis programados: | 22 |  |  |  |  | qtd. equipamentos
| Dias úteis incorridos: | 22 |  |  |  |  | 5
| Meta | 15.9091
[5 empty] | Detalhamento |  | Produtividade |  | Mobilização
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | 2023-09-29 | Tendência | m/dia | Aderência
DrillGeo |  | 1052 | 350 | 194 | 194 | 0 | 8.8182 | 55.43% | 2023-03-13
|  | 1053 | 350 | 389.25 | 389.25 | 0 | 17.6932 | 111.2% | 2023-03-09
|  | 1054 | 350 | 289.05 | 289.05 | 0 | 13.1386 | 82.59% | 2023-03-21
|  | 1055 | 350 | 289.25 | 289.25 | 0 | 13.1477 | 82.64% | 2023-05-01
|  | 1056 | 350 | 250 | 250 | 0 | 11.3636 | 71.43% | 2023-05-03
|  | TOTAL | 1750 | 1411.55 | 1411.55 | 0 | 64.1614 | 80.66%
| Descrição | PLANEJADO | REAL + TENDÊNCIA
| Planejado | 1750 |  |  | Aderência a programação: |  | 80.66%
| Real |  | 1411.55 |  | Nº de sondas: |  | 5
| Tendência |  | 0
|  |  | 1411.55 |  | Nº de sondas com aderência abaixo de 80%: |  | 2
[5 empty] | Produtividade média: |  | 12.8323
[5 empty] | Melhor produtividade mês: |  | 17.6932
Produtividade ideal média remanescente p/ recuperação:
Data
| Sonda | Soma de Meta | Real+Tend.
| 1052 | 350 | 194
| 1053 | 350 | 389.25
| 1054 | 350 | 289.05
| 1055 | 350 | 289.25
| 1056 | 350 | 250
| Total Result | 1750 | 1411.55 |  |  |  |  | Feriados
2022-09-07
2022-10-12
2022-11-02
2022-11-14

## 10_23
PRODUÇÃO - Outubro/23
| Dias úteis programados: | 23 |  |  |  |  | qtd. equipamentos
| Dias úteis incorridos: | 23 |  |  |  |  | 5
| Meta | 15.2174
[5 empty] | Detalhamento |  | Produtividade |  | Mobilização
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | 2023-10-31 | Tendência | m/dia | Aderência
DrillGeo |  | 1052 | 350 | 327.6 | 327.6 | 0 | 14.2435 | 93.6% | 2023-03-13
|  | 1053 | 350 | 320.4 | 320.4 | 0 | 13.9304 | 91.54% | 2023-03-09
|  | 1054 | 350 | 356.85 | 356.85 | 0 | 15.5152 | 102% | 2023-03-21
|  | 1055 | 350 | 489.6 | 489.6 | 0 | 21.287 | 139.9% | 2023-05-01
|  | 1056 | 350 | 303.65 | 303.65 | 0 | 13.2022 | 86.76% | 2023-05-03
|  | TOTAL | 1750 | 1798.1 | 1798.1 | 0 | 78.1783 | 102.7%
| Descrição | PLANEJADO | REAL + TENDÊNCIA
| Planejado | 1750 |  |  | Aderência a programação: |  | 102.7%
| Real |  | 1798.1 |  | Nº de sondas: |  | 5
| Tendência |  | 0
|  |  | 1798.1 |  | Nº de sondas com aderência abaixo de 80%: |  | 0
[5 empty] | Produtividade média: |  | 15.6357
[5 empty] | Melhor produtividade mês: |  | 21.287
Produtividade ideal média remanescente p/ recuperação:
Data
| Sonda | Soma de Meta | Real+Tend.
| 1052 | 350 | 327.6
| 1053 | 350 | 320.4
| 1054 | 350 | 356.85
| 1055 | 350 | 489.6
| 1056 | 350 | 303.65
| Total Result | 1750 | 1798.1 |  |  |  |  | Feriados
2022-09-07
2022-10-12
2022-11-02
2022-11-14

## 11_23
PRODUÇÃO - Novembro/23
| Dias úteis programados: | 23 |  |  |  |  | qtd. equipamentos
| Dias úteis incorridos: | 6.5 |  |  |  |  | 5
| Meta | 15.2174
[5 empty] | Detalhamento |  | Produtividade |  | Mobilização
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | 2023-11-08 | Tendência | m/dia | Aderência
DrillGeo |  | 1052 | 350 | 372.0692 | 105.15 | 266.9192 | 16.1769 | 106.3% | 2023-03-13
|  | 1053 | 350 | 477.6923 | 135 | 342.6923 | 20.7692 | 136.5% | 2023-03-09
|  | 1054 | 350 | 236.1923 | 66.75 | 169.4423 | 10.2692 | 67.48% | 2023-03-21
|  | 1055 | 350 | 276 | 78 | 198 | 12 | 78.86% | 2023-05-01
|  | 1056 | 350 | 567.5692 | 160.4 | 407.1692 | 24.6769 | 162.2% | 2023-05-03
|  | TOTAL | 1750 | 1929.5231 | 545.3 | 1384.2231 | 83.8923 | 110.3%
| Descrição | PLANEJADO | REAL + TENDÊNCIA
| Planejado | 1750 |  |  | Aderência a programação: |  | 110.3%
| Real |  | 545.3 |  | Nº de sondas: |  | 5
| Tendência |  | 1384.2231
|  |  | 1929.5231 |  | Nº de sondas com aderência abaixo de 80%: |  | 2
[5 empty] | Produtividade média: |  | 16.7785
[5 empty] | Melhor produtividade mês: |  | 24.6769
Produtividade ideal média remanescente p/ recuperação:
Data
| Sonda | Soma de Meta | Real+Tend.
| 1052 | 350 | 372.0692
| 1053 | 350 | 477.6923
| 1054 | 350 | 236.1923
| 1055 | 350 | 276
| 1056 | 350 | 567.5692
| Total Result | 1750 | 1929.5231 |  |  |  |  | Feriados
2022-09-07
2022-10-12
2022-11-02
2022-11-14

## DPCache_. (hidden)
Empresa | CORREDOR | Sonda | Meta | Real+Tend. | Real até 30/04 | Tendência | m/dia | Aderência
DrillGeo |  | 1052 | 350 | 248.1 | 248.1 | 0 | 11.8143 | 0.70886
|  | 1053 | 350 | 286.4 | 286.4 | 0 | 13.6381 | 0.81829
|  | 1054 | 350 | 365.7 | 365.7 | 0 | 17.4143 | 1.0449
|  | 1055 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 1056 | 0 | 0 |  | 0 | 0